## AC2 SIS (hidden)
Provas feitas em até 20 minutos
Notas | <5 | Entre 6,1 e 7,9 | Entre 8 e 8,9 | Entre 9 e 9,5 | 10 | TOTAL
QTD | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 15
% | 0% | 33.33% | 40% | 26.67% | 0% | 100%

## Atend Grp (hidden)
Atendimento aos Grupos - Disciplina TI - Turma 1CCOB - 26.1 | [6 empty] | 12 GRUPOS | Apresentações da Sprint 02
0 |  |  | Horário | [5 empty] | QUI |  | QUI
Data | Dia | Grupo | Início | Término | Local | Tema | PO | Grupo |  | Grupo
Olá. Rafael Fernandes. Boa Tarde. Combinado. Data: 21/10/24 – SEGUNDA
Horário: 08h30 até 09h30 Local: Sala de reunião S2 Grupo 02 Turma 1ADSB 24.2

## GMUD
REQUISIÇÃO DE MUDANÇA – REQUEST FOR CHANGE (RFC)
INTEGRANTES
Emergencial ( ) |  | Normal ( X ) |  |  | Padrão ( ) |  | GRUPO 09
Agamenon da Silva
Empresa: | Crab |  | Data Criação | 2026-05-16 |  |  | Gabriel Fernandes
Nome do Projeto: | Implantação do Sistema SIMA |  | Data GMUD | 2026-05-18 |  |  | Gustavo Coleoni
Escopo da Atividade | [6 empty] | Julia Barros
Objetivo da Mudança | Implantar o sistema de gerenciamento de estoque | [5 empty] | Matheus Galeani
Necessidade da Mudança | Reduzir falhas no controle do estoque e ter uma melhor rastreabilidade de armazém | [5 empty] | Paulo Henrique
Resultado da Mudança | Sensores instalados e prontos para coleta de dados dos vãos | [5 empty] | Rafael Biagi
Duração da Mudança | 4 Horas | Início | 22:00 |  | Término | 2:00
Rollback (Voltar Versão Anterior) | 50 Minutos
OBS: | Os sensores instalados precisam ser validados antes do fim da operação
Impactos | Positivos |  | Negativos
| Automatização do controle de estoque, redução de falhas humanas, disponibilização de dashboards para tomada de decisões e visão do estoque |  | Indisponibilidade dos sistemas durante instalação/manutenções, pequeno risco de falhas na coleta dos dados
Aprovações
Aprovado
Departamentos | Responsável | Sim |  |  | Não
Operacional Logístico | Gustavo Coleoni | X
Infraestrutura | Paulo Henrique | X
Desenvolvedor Front-end | Julia Barros | X
Gestão de Projetos | Agamenon da Silva | X
Desenvolvedor Back-end | Gabriel Fernandes | X
Banco de dados | Matheus Galeani | X
Supervisor de Operações | Rafael Biagi | X
Detalhamento
Atividade | Início | Término | Responsável | Contato RESP | Backup | Contato Back
Backup dos dados atuais do cliente | 22:00 | 22:15 | Paulo Henrique | (11) 91322-9872 | Agamenon da Silva | (11) 98742-0237
Instalar sensores em cada vão | 22:15 | 23:15 | Gustavo Colleoni | (11) 97834-0231 | Júlia Barros | (11) 94952-2134
Configurar circuitos dos sensores | 23:15 | 0:00 | Matheus Galeani | (11) 95322-8742 | Rafael Biagi | (11) 98558-7585
Configurar API com banco de dados | 0:00 | 0:20 | Gabriel Fernandes | (11) 97832-0942 | Júlia Barros | (11) 94952-2134
Preparar computador do cliente para utilização do SIMA | 0:20 | 0:40 | Júlia Barros | (11) 94952-2134 | Matheus Galeani | (11) 95322-8742
Validar a leitura dos sensores em operação | 0:40 | 1:10 | Rafael Biagi | (11) 98558-7585 | Gustavo Colleoni | (11) 97834-0231
Comunicar todos os envolvidos sobre finalização das tarefas | 1:10 | 1:45 | Agamenon da Silva | (11) 98742-0237 | Gabriel Fernandes | (11) 97832-0942
Registrar as atividades da implantação | 1:45 | 2:00 | Agamenon da Silva | (11) 98742-0237 | Gabriel Fernandes | (11) 97832-0942
Considerações Finais
Instalação do SIMA aconteceu conforme previsto na GMUD - Sem intercorrências
Os sensores foram validados com sucesso em ambiente de teste virtual
A comunicação com a API e dashboards apresentaram um funcionamento estável
O ambiente será monitorado virtualmente pelas próximas 24 horas continuidamente, para acompanhamento do comportamento em operações reais
Não houve necessidade do acionamento do plano de rollback e o backup foi entregue ao cliente
Faixa de Horário Crítico
Tempo para Término X Rollback

## Priorização Estimativa (hidden)
Priorização
Ponto de Vista Cliente e PI
[6 empty] | O que Fazer 1º? | Pontuação | Classificação
Atividades | Requisito | Benefício Negócio | Benefício Usuário | Custo | Prioridade | Atividades | 3 | Essencial
1 | Tela Inicial | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | Importante | Anterior
2 | Cadastro Usuário | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | Desejável
3 | Tela de Login | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |  |  | Requisito
4 | Recuperação Senha | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | Dificuldade Técnica Equipe |  | Tela Inicial
5 | Manutenção Cadastro | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | Pontuação | Esforço | Cadastro Usuário
6 | Solicitação Passagens | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | Grande | Tela de Login
7 | Fluxo de Aprovação Passagens | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | Médio | Recuperação Senha
[7 empty] | 1 | Pequeno | Manutenção Cadastro
Solicitação Passagens
Fluxo de Aprovação Passagens
Estimativa
Atual
|  | Cliente | Esforço
| Requisito | Classificação | Tamanho | TAM FIB | Sprint | Sprint | Qtd |  | Requisito
| Tela Inicial | Essencial | Pequeno | 2 | SP01 | SP01 | 6 |  | Tela Inicial
| Tela de Login | Essencial | Pequeno | 2 | SP01 | SP02 | 25 |  | Tela de Login
| Cadastro Usuário | Essencial | Pequeno | 2 | SP01 | SP03 | 13 |  | Cadastro Usuário
| Solicitação Passagens | Importante | Pequeno | 2 | SP02 |  |  |  | Solicitação Passagens
| Fluxo de Aprovação Passagens | Importante | Pequeno | 2 | SP02 |  |  |  | Fluxo de Aprovação Passagens
| Recuperação Senha | Desejável | Médio | 13 | SP03 |  |  |  | Recuperação Senha
| Manutenção Cadastro | Importante | Grande | 21 | SP02 |  |  |  | Manutenção Cadastro